## テスト観点
確認内容 |  |  | 対象シート
大項目 | 中項目 | テスト観点
ホーム画面(テンプレート未選択) | メーニューバー | リンクしているか | ホーム画面
| テンプレート選択ボタン | リンクしているか
ホーム画面(テンプレート選択済み) | メニューバー | リンクしているか
| スクライビング | hrmlのbody内のタグが全てスクライビングされている
デザインができる
| プレビュー | 編集中のhtmlのプレビューができるか
| HTMLの保存 | 編集したhtmlが保存できるか
| HTMLのダウンロード | 編集中のhtmlがダウンロードできるか
マイページでのデータベースのアップデート | ユーザー情報 | フォームの内容で正常に更新されるか確認する | マイページ画面
自分が投稿した内容が反映されているか確認する
ユーザーIDが変更されないようなっているか確認する
フォームのバリデーションの確認
入力された文字の保持の確認
メタ文字やSQLインジェクションの確認
| パスワード情報 | テキストフィールドがパスワード仕様になっているか
フォームの内容で正常に更新されるか確認する
フォームのバリデーションの確認
メタ文字やSQLインジェクションの確認
| カラーパレット情報 | 自分が投稿した内容が反映されているか確認する
チェックボックスのバリデーションの確認
フォームの内容で正常に更新されているか確認する
| テンプレート情報 | 自分が投稿した内容が反映されているか確認する
フォームの内容で正常に更新されるか確認する
フォームのバリデーション
メタ文字やSQLインジェクションの確認
不正URLの入力 | 各画面 | 不正URLを入力したらどういうレスポンスをするか | 未検証
URLから配色を解析する | 入力値チェック | WEB上に存在するURLを入力した場合に円グラフの分析結果が表示される。 | URLから配色を解析する画面
WEB上に存在しないURLを入力した場合にエラーメッセージが表示される。
URL形式ではない文字列を入力した場合にエラーメッセージが表示される。
APIがダウンしている場合にエラーメッセージが表示される。
| APIのテスト | 存在するURLをエンコードして渡した場合にbase64文字列が表示されることを確認。
存在しないURLをエンコードして渡した場合にローディング状態になってAPIがダウンしないことを確認。
URL形式ではない文字列を入力した場合にローディング状態になってAPIがダウンしないことを確認。
エンコードされていないURLを渡した場合の挙動を確認
テンプレートアップロード | ファイルアップロードのバリデーション | ログインしていない状態でHTMLファイルをアップロードした場合にアップロードに成功する。 | テンプレートのアップロード画面
ログインしていない状態でJPEG、PNGファイルをアップロードした場合にアップロードに失敗する。
ログインしていない状態でHTML、JPEG、PNG以外の形式のファイルをアップロードした場合 にアップロードに失敗する。
ログインしている状態でHTMLファイルをアップロードした場合にアップロードに成功する。
ログインしている状態で1MG未満のJPEG、PNGファイルをアップロードした場合にアップロードに成功する。
ログインしている状態で1MG以上のJPEG、PNGファイルをアップロードした場合にアップロードに失敗する。
ログインしている状態でHTML、JPEG、PNG以外の形式のファイルをアップロードした場合 にアップロードに失敗する。
ログイン画面 | 入力値のチェック | ユーザーIDとパスワードが共に正しい場合にログインに成功する。 | ログイン画面
ユーザーIDとパスワードが異なる場合にログインに失敗する。
ユーザーIDが異なりパスワードが正しい場合にログインに失敗する。
ユーザーIDが正しくパスワードが異なる場合にログインに失敗する。
| ログインしている状態でログイン画面にアクセスした場合の挙動のチェック | 1.会員アカウントを1つ作成する。 2.ブラウザにログインページのURLを入力して、マイページにリダイレクトされることを確認する。
会員登録画面 | 入力文字列のチェック | ユーザーIDの入力値が半角英数のみの場合に登録に成功する。 | 新規登録画面
ユーザーIDの入力値が半角英数以外の文字を含む場合に登録に失敗する。
ニックネームに任意の文字列を入力できる。(未入力も可)。
パスワードの入力値が半角英数のみで文字列数が6文字以上の場合に登録に成功する。
パスワードの入力値が半角英数以外の文字を含む場合に登録に失敗する。
パスワードの入力値が5文字以下の場合に登録に失敗する。
メールアドレスが未入力の場合、登録に成功する。
メールアドレスの入力値がxxx@yyyのフォーマットの場合、登録に成功する。
| ユーザーIDが既に存在する場合に重複登録されないことをチェック | 1.まずは会員アカウントを1つ作成する。 2.ログアウトする。 3.会員登録画面にアクセスし、再度同じユーザーIDを入力する。 4.エラーになることを確認する。
| ログインしている状態で新規登録画面にアクセスした場合の挙動チェック | 1.まずは会員アカウントを1つ作成する。 2.ブラウザに会員登録ページのURLを入力して、マイページにリダイレクトされることを確認する。
| XSS対策ができているかどうかチェック | 1.htmlタグやscriptを入力した場合に、エスケープされていることを確認する。

## 新規登録画面
プロジェクト名 |  | MyCanvas |  |  | システム名 |  | MyCanvas | 画面/機能(目的)名 |  | 会員登録 | 作成日 |  | 2016-06-21 |  |  | 作成者 | TM奥寺
ドキュメント名 |  | MyCanvas |  |  | サブシステム名 |  | MyCanvas | 画面/機能ID |  | 会員登録 | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
No | 機能 |  | ケース | [7 empty] | テスト |  |  | 結果
| 対象機能概要書名 |  | 形態 | テスト名称 |  | 前提条件・実施手順 |  |  | 確認事項 |  | 実施日 | 実施者 |  | 判定 | 詳細／備考
[6 empty] | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.フォームにそれぞれのテストケースで指定された値の組み合わせを入力する。 3.「アカウント作成」ボタンを押下 EMPTY=未入力 |  |  | 会員登録成功 : 1.http://localhost:9000/にリダイレクトされる。 2.画面右上のメニューバーに「ログアウト」ボタンが表示されている。 会員登録失敗: 1.http://localhost:9000/createAccountの状態のまま遷移しない。 2.フォームの入力項目の下にエラーメッセージが記載される。エラーメッセージについてはそれぞれのテストケースを参照。
1 |  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t1 ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果 : 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t2 ニックネーム : cat パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果 : 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t3 ニックネーム : 猫さん パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t4 ニックネーム : cat パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t5 ニックネーム : EMPTY パスワード : passwo メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t6 ニックネーム : EMPTY パスワード : passwor メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t7 ニックネーム : EMPTY パスワード : passw メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「6文字以上で入力してください。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t8 ニックネーム : EMPTY パスワード : EMPTY メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「必須項目です。」
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t9 ニックネーム : EMPTY パスワード : pass1234 メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t10 ニックネーム : EMPTY パスワード : Pass1234 メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t11 ニックネーム : EMPTY パスワード : pass@word メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t12 ニックネーム : EMPTY パスワード : pass<word メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t13 ニックネーム : EMPTY パスワード : pass word メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t14 ニックネーム : EMPTY パスワード : pass word メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t15 ニックネーム : EMPTY パスワード : パスワード メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t16 ニックネーム : EMPTY パスワード : passワード メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t17 ニックネーム : EMPTY パスワード : passワード1234 メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : hoge ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : テスト ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「半角英数以外の文字が含まれています。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : EMPTY ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録失敗 「必須項目です。」
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t18 ニックネーム : aaa パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t19 ニックネーム : あああ パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t20 ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : t21 ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : EMPTY |  |  | 結果: 会員登録成功
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t22 ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : hoge |  |  | 結果: 会員登録失敗 「メール形式で入力してください。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t23 ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : @hoge |  |  | 結果: 会員登録失敗 「メール形式で入力してください。」
|  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : t24 ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス : hoge@ |  |  | 結果: 会員登録失敗 「メール形式で入力してください。」
|  |  | 異常系 |  |  | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンをクリック ユーザーID : tester ニックネーム : テスト パスワード : pass1234 メールアドレス (任意) : hoge@hoge 3.http://localhost:9000/に遷移したことを確認する。 4.画面右上のログアウトボタンを押下する。 5.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 6.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンをクリック ユーザーID : tester ニックネーム : テスト2 パスワード : pass12345 メールアドレス (任意) : fuga@fuga |  |  | 結果: 会員登録失敗 「同じユーザーIDがすでに存在しています」
[6 empty] | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンをクリック ユーザーID : testt ニックネーム : <h1>テスト</h1> パスワード : pass1234 メールアドレス (任意) : EMPTY 3.http://localhost:9000/editProfileに遷移する。 |  |  | 結果: 「ニックネーム」のテキストボックスの初期値が「<h1>テスト</h1>」になっている。
|  |  | 異常系 |  |  | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンをクリック ユーザーID : testtt ニックネーム : <script>alert("aaa");</script> パスワード : pass1234 メールアドレス (任意) : EMPTY 3.http://localhost:9000/editProfileに遷移する。 |  |  | 結果: 「ニックネーム」のテキストボックスの初期値が「<script>alert("aaa");</script>」になっている。
|  |  | 異常系 |  |  | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンを押下 ユーザーID : xxx ニックネーム : EMPTY パスワード : password メールアドレス (任意) : EMPTY 3.ブラウザに「http://localhost:9000/createAccount」を入力 |  |  | 結果 : http://localhost:9000/editProfile のページが表示される。
41 |  |  | 正常系 | ログ確認 |  | 【前提条件】 1. 上記テストがすべて完了していること 【実施手順】 1. PHPエラーログ、アプリエラーログを確認する |  |  | 上記テストに関わるエラーログが出力されていないこと
Note on A4: 大項番
Note on C4: 機能概要書 毎
Note on J4: ・処理単位 毎 ・画面遷移（呼出元に記載）
Note on C5: 対象となる機能概要書名を全て記載する。
Note on J5: ・正常系 ・異常系
Note on M5: テスト内容の名称を記載。 （例）○○の登録確認
Note on AH5: ・【前提条件】 ・【手順】 ・【確認事項】 の構成で記載。エビデンスの取得上、【確認事項】が複数にならないように記載すること。
Note on BB5: ○：正常 ×：異常 異常の場合はエラー内容を記載すること。
Note on BD5: ----------------------------------------------------- エラー内容の詳細を記載すること。 また、可能であればBacklogのNo.を記載すること。 ○：XXの△△を実行後、○○に、□□というエラーが表示され、・・という処理が完了しませんでした。 Backlog ○○○-001 ×：確認事項が確認できませんでした。 Backlogには登録していません。 ----------------------------------------------------- テスト不可項目、テスト仕様書の不備等もこの項目に記載すること。 テスト不可になった理由、テスト仕様書の不備箇所など明記すること。 ○：XXというリンクは既存仕様から存在せず、今回の要件でもないので、テスト不可です。 ×：手順不明の為テスト不可

## テンプレートのアップロード画面
プロジェクト名 |  | MyCanvas |  |  | システム名 |  | MyCanvas | 画面/機能(目的)名 |  | テンプレートのアップロード | 作成日 |  | 2016-06-21 |  |  | 作成者 | TM奥寺
ドキュメント名 |  | MyCanvas |  |  | サブシステム名 |  | MyCanvas | 画面/機能ID |  | テンプレートのアップロード | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
No | 機能 |  | ケース | [7 empty] | テスト |  |  | 結果
| 対象機能概要書名 |  | 形態 | テスト名称 |  | 前提条件・実施手順 |  |  | 確認事項 |  | 実施日 | 実施者 |  | 判定 | 詳細／備考
[6 empty] | 1.ログイン状態であれば、ログアウトする。 2.http://localhost:9000/uploadにアクセス 3.それぞれのテストケースで指定された要件を満たすファイルをPCのデスクトップからブラウザ上の「html/imgファイルをアップロードできます ここにドロップしてください」という枠内にドラッグ AND ドロップする。 |  |  | ファイルアップロード成功 : ・「html/imgファイルをアップロードできます ここにドロップしてください」という枠の下に水色のステータスバーが表示され、それが100%になる。 ・ステータスバーの右隣に「htmlを編集」という青色のボタンが表示される。 枠の上に「アップロードが完了しました」という文言が表示される。 ファイルアップロード失敗: ・ jsのアラートメッセージが表示される。(エラーメッセージについては各テストケースを参照) ・ステータスバーが0%のまま
1 |  |  | 正常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 HTML形式 |  |  | 結果: ファイルアップロード成功 :
2 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 JPEG形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗: HTML以外のファイルはアップロードできません。
3 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 PNG形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
4 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 JPEG形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
5 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 PNG形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
6 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 GIF形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
7 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 GIF形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
8 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 中身がHTMLの文法で書かれたファイルを.txt拡張子でアップロードする。 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
9 |  |  | 異常系 |  |  | 未ログイン ファイルの要件 HTML形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML以外のファイルはアップロードできません。
10 |  |  | 正常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 HTML形式 |  |  | 結果: ファイルアップロード成功 :
11 |  |  | 正常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 JPEG形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード成功 :
12 |  |  | 正常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 PNG形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード成功 :
13 |  |  | 異常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 JPEG形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : …MB : 容量オーバーです。
14 |  |  | 異常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 PNG形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : …MB : 容量オーバーです。
15 |  |  | 異常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 GIF形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML,JPEG,PNG以外のファイルはアップロードできません。
16 |  |  | 異常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 GIF形式 1MG以上 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML,JPEG,PNG以外のファイルはアップロードできません。
17 |  |  | 異常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 GIF形式 1MG未満 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML,JPEG,PNG以外のファイルはアップロードできません。
18 |  |  | 異常系 |  |  | ログイン ファイルの要件 中身がHTMLの文法で書かれたファイルを.txt拡張子でアップロードする。 |  |  | 結果: ファイルアップロード失敗 : HTML,JPEG,PNG以外のファイルはアップロードできません。
Note on A4: 大項番
Note on C4: 機能概要書 毎
Note on J4: ・処理単位 毎 ・画面遷移（呼出元に記載）
Note on C5: 対象となる機能概要書名を全て記載する。
Note on J5: ・正常系 ・異常系
Note on M5: テスト内容の名称を記載。 （例）○○の登録確認
Note on AH5: ・【前提条件】 ・【手順】 ・【確認事項】 の構成で記載。エビデンスの取得上、【確認事項】が複数にならないように記載すること。
Note on BB5: ○：正常 ×：異常 異常の場合はエラー内容を記載すること。
Note on BD5: ----------------------------------------------------- エラー内容の詳細を記載すること。 また、可能であればBacklogのNo.を記載すること。 ○：XXの△△を実行後、○○に、□□というエラーが表示され、・・という処理が完了しませんでした。 Backlog ○○○-001 ×：確認事項が確認できませんでした。 Backlogには登録していません。 ----------------------------------------------------- テスト不可項目、テスト仕様書の不備等もこの項目に記載すること。 テスト不可になった理由、テスト仕様書の不備箇所など明記すること。 ○：XXというリンクは既存仕様から存在せず、今回の要件でもないので、テスト不可です。 ×：手順不明の為テスト不可

## ログイン画面
プロジェクト名 |  | MyCanvas |  |  | システム名 |  | MyCanvas | 画面/機能(目的)名 |  | 会員登録 | 作成日 |  | 2016-06-21 |  |  | 作成者 | TM奥寺
ドキュメント名 |  | MyCanvas |  |  | サブシステム名 |  | MyCanvas | 画面/機能ID |  | 会員登録 | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
No | 機能 |  | ケース | [7 empty] | テスト |  |  | 結果
| 対象機能概要書名 |  | 形態 | テスト名称 |  | 前提条件・実施手順 |  |  | 確認事項 |  | 実施日 | 実施者 |  | 判定 | 詳細／備考
[6 empty] | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンを押下 ユーザーID : logintest ニックネーム : テスト パスワード : password メールアドレス (任意) : hoge@hoge 画面右上のログアウトボタンを押下してログアウト 1.http://localhost:9000/loginにアクセス 2.フォームにそれぞれのテストケースで指定された値の組み合わせを入力する。 3.「ログイン」ボタンを押下 EMPTY=未入力 |  |  | ログイン成功 : 1.http://localhost:9000/にリダイレクトされる。 2.画面右上のメニューバーに「ログアウト」ボタンが表示されている。 ログイン失敗: 1.http://localhost:9000/loginの状態のまま遷移しない。 2.フォームの入力項目の下にエラーメッセージが記載される。エラーメッセージについてはそれぞれのテストケースを参照。
1 |  |  | 正常系 |  |  | ユーザーID : logintest パスワード : password |  |  | 結果: ログイン成功
2 |  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : aaa パスワード : password |  |  | 結果: ログイン失敗 ユーザIDが誤っています
3 |  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : EMPTY パスワード : password |  |  | 結果: ログイン失敗 ユーザIDが誤っています パスワードが誤っています
4 |  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : logintest パスワード : pass1234 |  |  | 結果: ログイン失敗 パスワードが誤っています
5 |  |  | 異常系 |  |  | ユーザーID : logintest パスワード : |  |  | 結果: ログイン失敗 パスワードが誤っています
|  |  | 異常系 |  |  | 1.http://localhost:9000/createAccountにアクセス 2.入力フォームに以下のように入力して、「アカウント作成」ボタンを押下 ユーザーID : logintest2 ニックネーム : テスト パスワード : password メールアドレス (任意) : hoge@hoge 3.ブラウザを立ち上げて「http://localhost:9000/login」と入力 |  |  | 結果: http://localhost:9000/editProfileのページが表示される。
Note on A4: 大項番
Note on C4: 機能概要書 毎
Note on J4: ・処理単位 毎 ・画面遷移（呼出元に記載）
Note on C5: 対象となる機能概要書名を全て記載する。
Note on J5: ・正常系 ・異常系
Note on M5: テスト内容の名称を記載。 （例）○○の登録確認
Note on AH5: ・【前提条件】 ・【手順】 ・【確認事項】 の構成で記載。エビデンスの取得上、【確認事項】が複数にならないように記載すること。
Note on BB5: ○：正常 ×：異常 異常の場合はエラー内容を記載すること。
Note on BD5: ----------------------------------------------------- エラー内容の詳細を記載すること。 また、可能であればBacklogのNo.を記載すること。 ○：XXの△△を実行後、○○に、□□というエラーが表示され、・・という処理が完了しませんでした。 Backlog ○○○-001 ×：確認事項が確認できませんでした。 Backlogには登録していません。 ----------------------------------------------------- テスト不可項目、テスト仕様書の不備等もこの項目に記載すること。 テスト不可になった理由、テスト仕様書の不備箇所など明記すること。 ○：XXというリンクは既存仕様から存在せず、今回の要件でもないので、テスト不可です。 ×：手順不明の為テスト不可

## URLから配色を解析する画面
プロジェクト名 |  | MyCanvas |  |  | システム名 |  | MyCanvas | 画面/機能(目的)名 |  | 配色解析 | 作成日 |  | 2016-06-22 |  |  | 作成者 | TM奥寺
ドキュメント名 |  | MyCanvas |  |  | サブシステム名 |  | MyCanvas | 画面/機能ID |  | 配色解析 | 更新日 |  |  |  |  | 更新者
No | 機能 |  | ケース | [7 empty] | テスト |  |  | 結果
| 対象機能概要書名 |  | 形態 | テスト名称 |  | 前提条件・実施手順 |  |  | 確認事項 |  | 実施日 | 実施者 |  | 判定 | 詳細／備考
[6 empty] | http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:9000/analyze にアクセス URLに各々のテストケースで指定された文字列を入力して、「分析する」ボタンを押下する。 |  |  | 配色を分析した結果の円グラフが表示される。 結果は、分析対象のサイトに表示される画像や広告、デザイン変更などによって毎回変わるので、数字はあくまで目安であり、大体それっぽい結果になっていればOK。
1 |  |  | 正常系 |  |  | http://cookpad.com/ |  |  | 結果 : しばらく待機した後に円グラフが表示される。 #FFFFFF : 約37% #F7F3E8 : 約18% #FF9933 : 約0.1〜0.9% その他 : 30%〜40% くらいになればOK
|  |  | 正常系 |  |  | http://connpass.com/search/?q=PHP |  |  | 結果 : しばらく待機した後に円グラフが表示される。 #FFFFFF : 約70% #ECECEC : 約12% #000000 : 約1% その他 : 10% くらいになればOK
|  |  | 異常系 |  |  | hoge |  |  | テキストボックスの隣に「無効なURLです。」という文字列が表示される。
|  |  | 異常系 |  |  | https://www.google.co.pp/ |  |  | テキストボックスの隣に「無効なURLです。」という文字列が表示される。
http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:5000/ にアクセス
|  |  | 正常系 |  |  | ブラウザに以下のURLを入力 http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:5000/?target=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F (target=の値はhttps://www.google.co.jp/をURLエンコードしたもの) |  |  | base64文字列が画面に表示される。
|  |  | 正常系 |  |  | ブラウザに以下のURLを入力 http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:5000/?target=http%3A%2F%2Fconnpass.com%2Fsearch%2F%3Fq%3DPHP (target=の値はhttp://connpass.com/search/?q=PHPをURLエンコードしたもの) |  |  | base64文字列が画面に表示される。
|  |  | 異常系 |  |  | ブラウザに以下のURLを入力 http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:5000/?target=hoge |  |  | ローディングされ続ける。
|  |  | 異常系 |  |  | ブラウザに以下のURLを入力 http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:5000/?target=https%3A%2F%2Fwww.google.co.pp%2F (target=の値はhttps://www.google.co.pp/をURLエンコードしたもの) |  |  | ローディングされ続ける。
|  |  | 異常系 |  |  | ブラウザに以下のURLを入力 http://ec2-52-11-169-235.us-west-2.compute.amazonaws.com:5000/?hoge=hoge |  |  | 「URLを指定してください。」という文字列が表示される。
20 |  |  | 正常系 | ログ確認 |  | 【前提条件】 1. 上記テストがすべて完了していること 【実施手順】 1. PHPエラーログ、アプリエラーログを確認する |  |  | 上記テストに関わるエラーログが出力されていないこと
Note on A4: 大項番
Note on C4: 機能概要書 毎
Note on J4: ・処理単位 毎 ・画面遷移（呼出元に記載）
Note on C5: 対象となる機能概要書名を全て記載する。
Note on J5: ・正常系 ・異常系
Note on M5: テスト内容の名称を記載。 （例）○○の登録確認
Note on AH5: ・【前提条件】 ・【手順】 ・【確認事項】 の構成で記載。エビデンスの取得上、【確認事項】が複数にならないように記載すること。
Note on BB5: ○：正常 ×：異常 異常の場合はエラー内容を記載すること。
Note on BD5: ----------------------------------------------------- エラー内容の詳細を記載すること。 また、可能であればBacklogのNo.を記載すること。 ○：XXの△△を実行後、○○に、□□というエラーが表示され、・・という処理が完了しませんでした。 Backlog ○○○-001 ×：確認事項が確認できませんでした。 Backlogには登録していません。 ----------------------------------------------------- テスト不可項目、テスト仕様書の不備等もこの項目に記載すること。 テスト不可になった理由、テスト仕様書の不備箇所など明記すること。 ○：XXというリンクは既存仕様から存在せず、今回の要件でもないので、テスト不可です。 ×：手順不明の為テスト不可

## マイページ画面
プロジェクト名 |  |  | CSS |  |  | システム名 | MyCanvas | 画面/機能(目的)名 |  |  | データベースのアップロード | 作成日 | 2016-06-20 |  | 作成者 |  | TM海野
ドキュメント名 |  |  | データベースのアップロードテストの仕様書 |  |  | サブシステム名 | PCユーザ | 画面/機能ID |  |  |  | 更新日 |  |  | 更新者
【前提条件】
データベース環境 MySQL5.6
| No | 種別 |  | 入力フォーム１ | 入力フォーム2 | 入力フォーム3 | アクセス先 |  | 前提条件 | 確認事項 |  |  |  | 実施日 |  | 実施者 |  | 判定 | 備考
| 1 | 正常系 |  |  |  |  | マイページのユーザー情報 |  | ユーザー登録をし、ログインが されている | マイページのユーザー情報に現在登録されている情報が反映されている |  |  |  | 2016-06-21 |  | TM海野 |  | ◯
| 2 | [8 empty] | ユーザー情報のアカウント名が編集できないようになっている | [7 empty] | ◯
| 3 | [8 empty] | フォームでエラーが発生した場合、ユーザー情報ページに移動し、入力した文字が保持されている | [7 empty] | ◯
| 4 |  |  | メールアドレス : 未入力 | ニックネーム : 未入力 |  |  |  |  | 任意項目を未入力にし、保存ボタンを押しても、コンソールに "ユーザー更新"のログがでて、ユーザー情報ページに、入力された内容が反映されている。 | [7 empty] | ◯
| 5 | 異常系 |  | メールアドレス : mail_example.jp | ニックネーム : nickname |  |  |  |  | メールアドレスフォームにメール形式でないものが入力され、保存ボタンが押された時、 ユーザー情報のページに移動し、メールアドレス入力フォームの下にエラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 6 |  |  | メールアドレス : mail@example.jp | ニックネーム : nickname |  |  |  |  | フォームに空白文字が入力された状態で保存ボタンが押された時、 空白文字を削除したinputに対し、処理が実行される。 | [7 empty] | ◯ | 空白を削除した結果が空文字だった時、空文字で更新を行う。削除した結果に文字が含まれていたら、その結果で更新される。
| 7 |  |  | メールアドレス : 未入力 | ニックネーム : 未入力 |  |  |  |  | 任意項目を未入力にし、保存ボタンを押しても、コンソールに "ユーザー更新"のログがでて、ユーザー情報ページに、入力された内容が反映されている。 | [7 empty] | ◯
| 8 |  |  | メールアドレス : mail@example.jp | ニックネーム : 'ニックネーム' |  |  |  |  | htmlメタ文字が入力され、保存ボタンが押された時、エスケープされ、 コンソールに"ユーザー更新"のログがでて、入力された内容が反映されている | [7 empty] | ◯
| 9 |  |  | メールアドレス : mail_example.jp | ニックネーム : ニックネーム |  |  |  |  | " "や' 'で囲われた文字などが入力され、保存ボタンが押された時、SQLエラーが発生せず、 コンソールに"ユーザー更新"のログがでて、入力された内容が反映されている | [7 empty] | ◯
| 10 | 正常系 |  |  |  |  | マイページのパスワード情報 |  | ユーザー登録をし、現在のパスワードが"password"であり、ログインが されている | テキストフィールドがtype="password"になっている | [7 empty] | ◯
| 11 |  |  | 現在のパスワード : password | 新しいパスワード : test01 | 確認用パスワード : test01 |  |  |  | フォームが入力され保存ボタンを押した時、コンソールに"パスワード更新"のログが表示され、 パスワード情報ページに移動する | [7 empty] | ◯
| 12 | 異常系 |  | 現在のパスワード : password | 新しいパスワード : パスワードテスト | 確認用パスワード : パスワードテスト |  |  |  | パスワードフォームに半角英数字以外が入力され、保存ボタンが押された時、 パスワード情報ページに移動し、該当のパスワードフォームの下にエラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 13 |  |  | 現在のパスワード : password | 新しいパスワード : 未入力 | 確認用パスワード : 未入力 |  |  |  | 未入力項目があり、保存ボタンが押された時、パスワード情報ページに移動し、 該当パスワードフォームの下にエラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 14 |  |  | 現在のパスワード : test01 | 新しいパスワード : password | 確認用パスワード : password |  |  |  | 現在のパスワードとしてデータベースに存在しないパスワードが入力され、保存ボタンが押されて時、 パスワード情報ページに移動し、該当パスワードフォームの下にエラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 15 |  |  | 現在のパスワード : password | 新しいパスワード : test01 | 確認用パスワード : test02 |  |  |  | 新しいパスワードと、確認用のパスワードの入力内容が入力され、保存ボタンが押された時、 パスワード情報ページに移動し、該当パスワードフォームの下にエラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 16 |  |  | 現在のパスワード : password | 新しいパスワード : test1 | 確認用パスワード : test1 |  |  |  | 入力が6文字未満で、保存ボタンが押された時、 パスワード情報ページに移動し、該当パスワードフォームの下にエラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 17 | 正常系 |  |  |  |  | マイページのカラーパレット情報 |  | ユーザー登録をし、ログインが されている | マイページのカラーパレット情報に現在登録されている情報が反映されている | [7 empty] | ◯
| 18 |  |  | checkbox1 : true | checkbox2 : true | checkbox3 : false |  |  |  | チェックボックスが選択され、保存ボタンが押された時、 コンソールに"カラーパレット更新"のログがでて、カラーパレット情報ページに移動し、選択した内容が反映されている | [7 empty] | ◯
| 19 | 異常系 |  | checkbox2 : false | checkbox3 : false | checkbox4 : false |  |  |  | チェックボックスがひとつも選択されていない状態で、保存ボタンが押された時、 カラーパレット情報ページに移動し、エラーメッセージが表示されている | [7 empty] | ◯
| 20 | 正常系 |  |  |  |  | マイページのテンプレート情報 |  | ユーザー登録をし、ログインが されており、かつテンプレートの投稿 がある | マイページのテンプレート情報に現在投稿されている自分のテンプレートがすべて表示されている | [7 empty] | ◯
| 21 | [8 empty] | マイページのテンプレート情報の個々のテンプレートに現在登録されている情報が反映されている | [7 empty] | ◯
| 22 |  |  | テンプレート名 : テストテンプレート | コメント : テストコメント | 公開flg : true |  |  |  | フォームが入力され、保存ボタンを押された時、コンソールに "テンプレート更新"の文字が出て、テンプレート情報ページに移動し、入力した内容が反映されている | [7 empty] | ◯
| 23 | 異常系 |  | テンプレート名 : 未入力 | コメント : テストコメント | 公開flg : true |  |  |  | テンプレート名が未入力で保存ボタンが押された時、コンソールに "テンプレート更新"の文字が出て、テンプレート情報ページに移動し、自動的に振られた内容が反映されている | [7 empty] | ◯
| 24 |  |  | テンプレート名 : テスト | コメント : コメント | 公開flg : false |  |  |  | フォームに空白文字が入力された状態で保存ボタンが押された時、 空白文字を削除したinputに対し、処理が実行される。 | [7 empty] | ◯ | 空白を削除した結果が空文字だった時、テンプレート名であれば自動的に割り振られた内容で更新される。その他の項目では空文字のまま更新される。 削除した結果に文字が含まれていれば、その結果で更新される。
| 25 |  |  | テンプレート名 : <h1>テスト</h1> | コメント : &nbspコメント | 公開flg : false |  |  |  | htmlメタ文字が入力され、保存ボタンが押された時、エスケープされ、 コンソールに"テンプレート更新"のログがでて、入力された内容が反映されている | [7 empty] | ◯
| 26 |  |  | テンプレート名 : "テスト" | コメント : 'テストコメント' | 公開flg : true |  |  |  | " "や' 'で囲われた文字などが入力され、保存ボタンが押された時、SQLエラーが発生せず、 コンソールに"テンプレート更新"のログがでて、入力された内容が反映されている | [7 empty] | ◯

## ホーム画面
プロジェクト名 |  |  |  | CSS |  | システム名 |  | MyCanvas |  | 画面/機能(目的)名 | ホーム画面 | 作成日 | 2016-06-20 | 作成者 |  | TM桃井
ドキュメント名 | [5 empty] | サブシステム名 |  |  |  | 画面/機能ID |  | 更新日 | 2016-06-23 | 更新者 |  | TM桃井
【前提条件】
iframe内のhtml
jQueryは使用しない -> 使用しても動作しない
CSSはhtmlに埋め込んである分しか読み込まない -> .cssファイルは読まない
個別に設定したいものがある場合classが付与されている前提 -> 無ければ同じ階層の同じ書き方のものも変化する
【記載内容】
ログインの有無
ログインの有無で変わる箇所だけログイン時の項目として記載しています
メーニューバー
メニューバーは全てのページで同じものを使っているので１度だけ書く
【実施手順】
|  | No | 種別 |  | 使用HTML | 確認項目(大) | 確認項目(中) |  | 前提条件 | 確認事項 |  |  |  |  | 実施日 | 実施者 | 判定 | 備考
|  | 1 | 正常系 |  | なし | ホーム画面(テンプレート未選択) | メーニューバー |  | ログインしてない | MyCanvasクリックでテンプレート未選択状態のホーム画面にリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 2 | [7 empty] | AboutクリックでAboutにリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 3 | [7 empty] | 色見本帳クリックで色見本帳にリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 4 | [7 empty] | 全てのテンプレートクリックで全てのテンプレートにリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 5 | [7 empty] | URLから解析するクリックでURLから解析にリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 6 | [7 empty] | テンプレートのアップロードクリックでテンプレートのアップロードにリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 7 | [7 empty] | ログインクリックでログイン画面にリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 8 | [6 empty] | ログインしている | テンプレート/画像のアップロードクリックでテンプレート画像のアップロードにリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 9 | [7 empty] | 全ての画像クリックで全ての画像にリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 10 | [7 empty] | マイページクリックでマイページにリンクしている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 11 | [7 empty] | ログアウトクリックでログアウトされる |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
[5 empty] | iframe1.html | ホーム画面(テンプレート選択済み) | iframe |  | ログインしていない | 選択したhtmlが読み込まれているか
アップロードしてあるimgなら<img>タグで表示されるか
|  | 12 |  |  |  |  | スクライビング |  |  | htmlのbody内にある全てのタグが取り出せている |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 13 | [7 empty] | タグを親子構造でスクライビングされてるか(タブの開閉で開けるか) |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 14 | [7 empty] | 色の配色ができるところはカラーチューザーが表示される |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 15 | [7 empty] | 配色はできるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 16 | [7 empty] | ボーダーは反映されるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
[10 empty] | imgの名前を置き換えることでiframe内の画像が変わるか |  |  |  |  | 06/23 | TM桃井 | ○
|  | 17 | [7 empty] | テキストの編集はできるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 18 |  |  |  |  | プレビュー |  |  | プレビュークリックで編集時点のhtmlがプレビューできるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 19 | [7 empty] | 編集に戻るクリックで編集中の状態に戻れるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 20 |  |  |  |  | HTMLの保存 |  |  | 編集状態のhtmlを保存できるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○ | すべてのテンプレート画面でキャプチャーが最初のhtmlのキャプチャーのままだった
|  | 21 | [7 empty] | 保存時に付けた名前、コメントを閲覧できるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○ | ホーム画面の機能では無かった
|  | 22 |  |  |  |  | HTMLのダウンロード |  |  | ダウンロードクリックでダウンロードができるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 23 | [7 empty] | zipに圧縮されているか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 24 | [7 empty] | htmlとcssに分かれてダウンロードされているか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 25 | [7 empty] | 編集時の状態のものがダウンロードされるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | × | 初期状態のものがダウンロードされる
|  | 26 |  |  |  |  | HTMLの保存 |  | ログインしている | 保存したhtmlに自分のニックネームが付いているか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○ | ホーム画面の機能では無かった
|  | 27 | 異常系 |  | 適当に用意 | htmlに異常 | スクライビング |  | 読み込んだhtmlファイルに異常がある | 閉じタグがなくてもスクライピングされるか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○ | 閉じタグのない次のタグが子要素と認識されてスクライビングされる
|  | 28 | [7 empty] | タグが一つも無くても動作するか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○ | そもそもタグがないのでスクライビングされない
|  | 29 |  |  |  |  | ホーム画面全体 |  |  | 攻撃性のあるプログラムを記述したhtmlを読み込んでも異常はないか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○
|  | 30 |  |  |  | 入力フォーム | スクライビング |  | テキストフォームに入力 | クロスサイトスクリプティングされないか |  |  |  |  | 06/20 | TM桃井 | ○ | ただの文字列として認識された